## スケジュール
開発チーム | [13 empty] | 2013-04-01
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績 | [9 empty] | 2013-04-01 |  |  |  |  | 2013-05-06 |  |  |  | 2013-06-03 |  |  |  | 2013-07-01 |  |  |  |  | 2013-08-05 |  |  |  | 2013-09-02
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 |  | 担当 | 状態 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-22 | 2013-04-29 | 2013-05-06 | 2013-05-13 | 2013-05-20 | 2013-05-27 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | 2013-06-17 | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-08 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | 2013-09-02
|  |  | マイルストーン | [12 empty] | -
基本計画 |  | A-01 | 基本計画 | 2013-04-01 | 18 | 2013-04-24 | [7 empty] | _ | 工程 | -
| システム化計画 | A-02 | 調査・分析 | 2013-04-01 | 3 | 2013-04-03 | 2013-04-01 | 3 | 2013-04-03 |  | 100% | 1 |  |  | 担当1 | 完了
|  | A-03 | システム化計画書作成 | 2013-04-04 | 2 | 2013-04-05 | 2013-04-06 |  | 2013-04-06 |  | 100% | 1 |  |  | 担当1 | 完了
|  | A-04 | システム化計画書DR | 2013-04-05 | 2 | 2013-04-08 | 2013-04-08 | 1 | 2013-04-08 |  | 100% | 1 |  | : | 担当1 | 完了
| プロジェクト計画 | A-05 | 工数見積もり | 2013-04-08 | 2 | 2013-04-09 | 2013-04-08 | 2 | 2013-04-09 |  | 100% | 1 |  |  | 担当1 | 完了
|  | A-06 | 開発計画書作成 | 2013-04-10 | 3 | 2013-04-12 | 2013-04-10 | 3 | 2013-04-14 |  | 100% | 1 |  |  | 担当1 | 完了
|  | A-07 | 開発計画書DR | 2013-04-15 | 2 | 2013-04-16 | 2013-04-15 | 1 | 2013-04-15 |  | 100% | 1 |  | : | 担当1 | 完了
| 要求定義 | A-08 | 要求仕様書作成 | 2013-04-16 | 5 | 2013-04-22 | 2013-04-16 | 5 | 2013-04-22 |  | 100% | 1 |  |  | 担当1 | 完了
,[ 1.05人月 ] |  | A-09 | 要求仕様書DR | 2013-04-23 | 2 | 2013-04-24 | 2013-04-23 | 1 | 2013-04-23 |  | 100% | 1 |  | :> | 担当1 | 完了
設計 |  | A-10 | 設計 | 2013-04-25 | 29 | 2013-06-07 | [6 empty] | A-01 | . | 工程 | -
| 外部設計 | A-11 | 画面設計 | 2013-04-25 | 2 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 2 | 2013-04-30 |  | 100% | 1 | A-09 |  | 担当2-1 | 完了
|  | A-12 | 外部I/F設計 | 2013-04-25 | 2 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 1 | 2013-04-30 |  | 100% | 1 | A-09 |  | 担当2-2 | 完了
|  | A-13 | 論理データ設計 | 2013-04-30 | 4 | 2013-05-07 | 2013-04-30 | 4 | 2013-05-07 |  | 100% | 1 | A-09 |  | 担当2-2 | 完了
|  | A-14 | 外部仕様書作成 | 2013-04-30 | 6 | 2013-05-09 | 2013-04-30 | 8 | 2013-05-13 |  | 100% | 1 | A-09 |  | 担当2-1 | 完了
|  | A-15 | 外部仕様書DR | 2013-05-13 | 2 | 2013-05-14 | 2013-05-13 | 5 |  | 3 | 0% | 1 | A-14 | : | 担当2-1 | 遅れ 3 日
|  | A-16 | 結合テスト仕様書作成 | 2013-05-08 | 5 | 2013-05-14 |  |  |  | 7 | 0% | 1 | A-09 |  | 担当2-2 | 遅れ 7 日
|  | A-17 | 結合テスト仕様書DR | 2013-05-15 | 2 | 2013-05-16 |  |  |  | 2 | 0% | 1 | A-16 | :+ | 担当2-2 | 遅れ 2 日
| 内部設計 | A-18 | 物理データ設計 | 2013-05-14 | 5 | 2013-05-20 | 2013-05-15 | 3 |  |  |  | 1 | A-15 |  | 外注1 | 残り 1 日
|  | A-19 | 機能仕様書作成 | 2013-05-20 | 9 | 2013-05-30 | 2013-05-15 | 3 |  |  |  | 1 | A-15 |  | 外注1 | 実行中
|  | A-20 | 機能仕様書DR | 2013-05-30 | 2 | 2013-05-31 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-19 | : | 外注1 | あと 9 日
|  | A-21 | モジュールテスト仕様書作成 | 2013-05-31 | 4 | 2013-06-05 | 2013-05-15 | 3 |  |  | 0% | 1 | A-20 |  | 外注2 | 実行中
,[ 2.25人月 ] |  | A-22 | モジュールテスト仕様書DR | 2013-06-06 | 2 | 2013-06-07 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-21 | :` | 外注2 | -
プログラミング |  | A-23 | 実装 | 2013-06-07 | 18 | 2013-07-02 | [6 empty] | A-10 | . | 工程 | -
| 詳細設計 | A-24 | 詳細設計書作成 | 2013-06-07 | 8 | 2013-06-18 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-20 |  | 外注2 | -
|  | A-25 | 詳細設計書DR | 2013-06-19 | 2 | 2013-06-20 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-24 | : | 外注2 | -
|  | A-26 | 単体テスト仕様書作成 | 2013-06-20 | 5 | 2013-06-26 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-25 |  | 外注2 | -
|  | A-27 | 単体テスト仕様書DR | 2013-06-27 | 2 | 2013-06-28 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-26 | : | 外注2 | -
| コーディング | A-28 | コーディング | 2013-06-20 | 6 | 2013-06-27 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-25 |  | 外注3-1 | -
|  | A-29 | 単体テスト実施 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-01 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-28 |  | 外注3-1 | -
,[ 1.35人月 ] |  | A-30 | ソースコードDR | 2013-07-01 | 2 | 2013-07-02 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-29 | : | 外注3-1 | -
試験 |  | A-31 | 試験 | 2013-06-28 | 23 | 2013-07-31 | [6 empty] | A-23 | . | 工程 | -
| モジュールテスト | A-32 | モジュールテスト環境構築 | 2013-06-28 | 2 | 2013-07-01 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-28 |  | 外注3-2 | -
|  | A-33 | モジュールテスト実施 | 2013-07-01 | 6 | 2013-07-08 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-30 |  | 外注3-2 | -
|  | A-34 | モジュールテスト結果報告 | 2013-07-09 | 2 | 2013-07-10 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-33 | : | 外注3-2 | -
| 結合テスト | A-35 | 結合テスト環境構築 | 2013-07-02 | 5 | 2013-07-08 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-32 |  | 外注3-1 | -
|  | A-36 | 結合テスト実施 | 2013-07-10 | 6 | 2013-07-18 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-34 |  | 外注3-1 | -
|  | A-37 | 結合テスト結果報告 | 2013-07-19 | 2 | 2013-07-22 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-36 | : | 外注3-1 | -
| システムテスト | A-38 | システムテスト環境構築 | 2013-07-09 | 5 | 2013-07-16 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-35 |  | 担当3 | -
|  | A-39 | システムテスト実施 | 2013-07-22 | 5 | 2013-07-26 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-37 |  | 担当3 | -
|  | A-40 | システムテスト結果報告 | 2013-07-29 | 2 | 2013-07-30 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-39 | : | 担当3 | -
,[ 1.85人月 ] | 受入れ試験 | A-41 | 受入れ試験実施 | 2013-07-30 | 2 | 2013-07-31 |  |  |  |  | 0% | 1 | A-40 |  | 担当3 | -
Note on E14: 要求仕様書DR
Note on E20: 外部仕様書DR
Note on E22: 結合テスト仕様書DR
Note on E25: 機能仕様書DR
Note on E27: モジュールテスト仕様書DR
Note on E30: 詳細設計書DR
Note on E32: 単体テスト仕様書DR
Note on E35: ソースコードDR
Note on E39: モジュールテスト結果報告
Note on E42: 結合テスト結果報告
Note on E45: システムテスト結果報告
Note on E12: 開発計画書DR
Note on E9: システム化計画書DR
基本計画
4/3
4/5
4/8
システム化計画書DR
4/9
4/12
4/16
開発計画書DR
4/22
4/24
要求仕様書DR
設計(4/25～6/7)
4/26
4/26
5/7
5/9
5/14
外部仕様書DR
5/14
5/16
結合テスト仕様書DR
5/20
5/30
5/31
機能仕様書DR
6/5
6/7
モジュールテスト仕様書DR
実装(6/7～7/2)
6/18
6/20
詳細設計書DR
6/26
6/28
単体テスト仕様書DR
6/27
7/1
7/2
ソースコードDR
試験(6/28～7/31)
7/1
7/8
7/10
モジュールテスト結果報告
7/8
7/18
7/22
結合テスト結果報告
7/16
7/26
7/30
システムテスト結果報告
7/31
要件定義完了
設計完了
実装完了
テスト完了

## 担当者一覧
◆担当者一覧
| 担当 | メンバ | 開始 | 終了 | 休出区別 | サンプル
. | 工程 |  | -
| 担当1 | ○ | 2013-04-01 |  | 1
| 担当2-1 | ○ | 2013-05-01 |  | 1
| 担当2-2 | ○ | 2013-04-01 |  | 1
| 外注1 | ○ | 2013-05-15 |  | 2
| 外注2 | ○ | 2013-05-15 |  | 2
| 外注3-1 | ○ | 2013-07-01 |  | 2
| 外注3-2 | ○ | 2013-07-01 |  | 2
| 担当3 | ○ | 2013-07-01 |  | 1

## 標準工程
◆標準工程
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 |  | 担当 | 状態
大項目: 基本計画; 項番: 01; 項目: 基本計画; 予定 開始日: 2007-04-02; 予定 日数: 21 | . | 工程
中項目: システム化計画; 項番: 02; 項目: 調査・分析; 予定 開始日: 2007-04-02; 予定 日数: 3; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 03; 項目: システム化計画書作成; 予定 開始日: 2007-04-05; 予定 日数: 3; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 04; 項目: システム化計画書DR; 予定 開始日: 2007-04-10; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1 |  | 担当1
中項目: プロジェクト計画; 項番: 05; 項目: 工数見積もり; 予定 開始日: 2007-04-11; 予定 日数: 2; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 06; 項目: 開発計画書作成; 予定 開始日: 2007-04-13; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 07; 項目: 開発計画書DR; 予定 開始日: 2007-04-20; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1 |  | 担当1
中項目: 要求定義; 項番: 08; 項目: 要求仕様書作成; 予定 開始日: 2007-04-23; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 09; 項目: 要求仕様書DR; 予定 開始日: 2007-05-01; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1 |  | 担当1
大項目: 設計; 項番: 10; 項目: 設計; 予定 開始日: 2007-05-02; 予定 日数: 32; 実績 先行: 01 | . | 工程
中項目: 外部設計; 項番: 11; 項目: 画面設計; 予定 開始日: 2007-05-02; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 09 |  | 担当2-1
項番: 12; 項目: 外部I/F設計; 予定 開始日: 2007-05-02; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 09 |  | 担当2-2
項番: 13; 項目: 論理データ設計; 予定 開始日: 2007-05-11; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 09 |  | 担当2-2
項番: 14; 項目: 外部仕様書作成; 予定 開始日: 2007-05-11; 予定 日数: 10; 実績 工数: 1; 実績 先行: 09 |  | 担当2-1
項番: 15; 項目: 外部仕様書DR; 予定 開始日: 2007-05-25; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 14 |  | 担当2-1
項番: 16; 項目: 結合テスト仕様書作成; 予定 開始日: 2007-05-18; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 09 |  | 担当2-2
項番: 17; 項目: 結合テスト仕様書DR; 予定 開始日: 2007-05-25; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 16 |  | 担当2-2
中項目: 内部設計; 項番: 18; 項目: 物理データ設計; 予定 開始日: 2007-05-28; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注1
項番: 19; 項目: 機能仕様書作成; 予定 開始日: 2007-06-04; 予定 日数: 10; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注1
項番: 20; 項目: 機能仕様書DR; 予定 開始日: 2007-06-18; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 19 |  | 外注1
項番: 21; 項目: モジュールテスト仕様書作成; 予定 開始日: 2007-05-28; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注2
項番: 22; 項目: モジュールテスト仕様書DR; 予定 開始日: 2007-06-04; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 21 |  | 外注2
大項目: プログラミング; 項番: 23; 項目: 実装; 予定 開始日: 2007-06-19; 予定 日数: 27; 実績 先行: 10 | . | 工程
中項目: 詳細設計; 項番: 24; 項目: 詳細設計書作成; 予定 開始日: 2007-06-19; 予定 日数: 10; 実績 工数: 1; 実績 先行: 20 |  | 外注2
項番: 25; 項目: 詳細設計書DR; 予定 開始日: 2007-07-03; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 24 |  | 外注2
項番: 26; 項目: 単体テスト仕様書作成; 予定 開始日: 2007-07-04; 予定 日数: 7; 実績 工数: 1; 実績 先行: 25 |  | 外注2
項番: 27; 項目: 単体テスト仕様書DR; 予定 開始日: 2007-07-13; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 26 |  | 外注2
中項目: コーディング; 項番: 28; 項目: コーディング; 予定 開始日: 2007-07-04; 予定 日数: 10; 実績 工数: 1; 実績 先行: 25 |  | 外注3-1
項番: 29; 項目: 単体テスト実施; 予定 開始日: 2007-07-19; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 28 |  | 外注3-1
項番: 30; 項目: ソースコードDR; 予定 開始日: 2007-07-26; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 29 |  | 外注3-1
大項目: 試験; 項番: 31; 項目: 試験; 予定 開始日: 2007-07-27; 予定 日数: 28; 実績 先行: 23 | . | 工程
中項目: モジュールテスト; 項番: 32; 項目: モジュールテスト環境構築; 予定 開始日: 2007-07-19; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 28 |  | 外注3-2
項番: 33; 項目: モジュールテスト実施; 予定 開始日: 2007-07-27; 予定 日数: 8; 実績 工数: 1; 実績 先行: 30 |  | 外注3-2
項番: 34; 項目: モジュールテスト結果報告; 予定 開始日: 2007-08-08; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 33 |  | 外注3-2
中項目: 結合テスト; 項番: 35; 項目: 結合テスト環境構築; 予定 開始日: 2007-07-27; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 32 |  | 外注3-1
項番: 36; 項目: 結合テスト実施; 予定 開始日: 2007-08-09; 予定 日数: 10; 実績 工数: 1; 実績 先行: 34 |  | 外注3-1
項番: 37; 項目: 結合テスト結果報告; 予定 開始日: 2007-08-23; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 36 |  | 外注3-1
中項目: システムテスト; 項番: 38; 項目: システムテスト環境構築; 予定 開始日: 2007-08-03; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 35 |  | 担当3
項番: 39; 項目: システムテスト実施; 予定 開始日: 2007-08-24; 予定 日数: 5; 実績 工数: 1; 実績 先行: 37 |  | 担当3
項番: 40; 項目: システムテスト結果報告; 予定 開始日: 2007-08-31; 予定 日数: 1; 実績 工数: 1; 実績 先行: 39 |  | 担当3
中項目: 受入れ試験; 項番: 41; 項目: 受入れ試験実施; 予定 開始日: 2007-09-03; 予定 日数: 2; 実績 工数: 1; 実績 先行: 40 |  | 担当3

## 設定
◆表示設定 | [5 empty] | ◆休出勤設定1 |  | ◆書式設定 | [6 empty] | ◆テンプレート
◆チャート処理 |  | ◆タスク表示設定 |  | ◆チャート設定 |  | ◆休日設定(個別) | ◆出勤設定(個別) | ◆一覧表書式 |  |  | ◆日程表書式(月別) |  | ◆チャート種類
データ処理 |  | 状態表示設定 |  | 表示設定 |  |  |  | セル/文字/枠書式 |  |  | 年 | 2000-01-01 |  |  | 標準 | 標準
|  | 実績表示 | ON | 線の幅 | 標準 |  |  | 標準 | 標準 |  | 月 | 2007-01-01 | ログレベル |  | タイトル | タイトル
|  | 進捗率表示 | OFF | 実績位置 | 下 |  |  | タイトル | タイトル |  | 標準 |  | 0 |  | 大項目 | 大項目
|  | 工数表示 | ON | 枠固定 | E4 |  |  | 大項目 | 大項目 |  | 幅 | 標準 |  |  | 中項目 | 中項目
|  | 1人月= | 20 |  |  |  |  | 中項目 | 中項目 | [5 empty] | 項番 | 項番
|  | 状態表示 | ON | ◆ボタン表示 |  |  |  | 項番 | 項番 |  | ◆日程表書式(週別) |  |  |  | 項目 | 項目
|  | グループ表示 | OFF | ボタン |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 標準 | 2000-01-01 |  |  | 1 | 1
|  |  |  | メニュー | ON |  |  | 工数 | 1 |  | 月 | 2007-01-01 |  |  | 先行 | 先行
|  | オブジェクト表示設定 |  | タスク操作 | ON |  |  | 先行 | 先行 |  | 日付 |  |  |  | 担当 | 担当
◆チャート表示設定 |  | 開始日表示 | OFF | TODO | ON |  |  | 担当 | 担当 |  | 幅 | 標準 |  |  | [ %2d ] | [ %2d ]
チャート表示開始日 |  | 終了日表示 | ON | 抽出設定 | OFF |  |  | 人月 | [ %2d ] | [5 empty] | 文字 | 文字
2013-04-01 |  | 先行タスク線表示 | ON |  |  |  |  | コメント | 項目 |  | ◆日程表書式(日別)
|  | 現在日線表示 | ON | ◆抽出設定 | [6 empty] | 日付 | 2000-01-01 |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
チャート表示期間(日) |  | イナズマ線表示 | ON | 抽出条件１ |  |  |  | ◆日時表示形式 |  |  | 曜日(休) | 日 |  |  | 1 | 1
160 |  | コメント表示 | ON | ボタン名 | 担当 |  |  | 表示形式 |  |  | 曜日(出) | 月 |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
|  |  |  | 第１条件 | =工程 |  |  | 予定(日) | 2000-04-01 09:00 |  | 曜日(土) | 土 |  |  | 1 | 1
チャート表示単位 |  |  |  | 第２条件 | <>外注* |  |  | 日数 | 1 |  | 曜日(休２) | 休 |  |  | 100% | 100%
週単位 |  | 項目表示設定 |  | 抽出条件２ |  |  |  | 実績(日) | 2000-04-01 09:00 |  | 標準 |  |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
|  | 大項目 | ON | ボタン名 | 外注 |  |  | 遅れ | 1 |  | 幅 | 標準 | ◆チャート種類 |  | 1 | 1
表示基準日(現在日) |  | 中項目 | ON | =第１条件 | =工程 |  |  | 進捗 | 100% |  |  |  | デフォルト設定 |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
2013-05-17 |  | 項番 | ON | =第２条件 | =外注* | ◆休出勤設定2 |  | 予定(時) | 2000-04-01 09:00 |  | ◆日程表書式(時間) |  | 工程用 | .>- | 1 | 1
|  | 項目 | ON |  |  |  |  | 時間 | 1 |  | 日付 | 2000-01-01 | 工程用（文字無） | ,>- | 100% | 100%
|  | 予定 (開始日) | ON | ◆作業日設定 |  | ◆休日設定(個別) | ◆出勤設定(個別) | 実績(時) | 2000-04-01 09:00 |  | 時刻(休) | 9 | スケジュール
|  | 予定 (日数) | ON | 作業日 |  |  |  | 遅れ | 1 |  | 時刻(出) | 9 | マイルストーン | :> | - | -
|  | 予定 (終了日) | ON | 日曜日 | 休 |  |  | 進捗 | 100% |  | 標準 |  |  |  | 実行中 | 実行中
|  | 実績 (開始) | ON | 月曜日 | 出 |  |  | 幅調整 | 自動 |  | 幅 | 標準 | ◆背景画像設定 |  | 残り %d 日 | 残り %d 日
|  | 実績 (日数) | ON | 火曜日 | 出 | [9 empty] | 完了 | 完了
|  | 実績 (終了) | ON | 水曜日 | 出 |  |  | ◆状態設定 |  |  | ◆時間設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
|  | 実績 (遅れ) | ON | 木曜日 | 出 |  |  | タスク状態 |  |  | 時刻設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
|  | 実績 (進捗) | ON | 金曜日 | 出 |  |  | デフォルト | - |  | 開始時刻 | 9 | ◆更新日時設定 |  | あと %d 日 | あと %d 日
|  | 工数 | ON | 土曜日 | 休 |  |  | 実行中 | 実行中 |  | 終了時刻 | 18 | ↓表示/位置→ | P1:R1
|  | 先行 | ON | 祝日 | 休 |  |  | 実行中 | 残り %d 日 | 5 | 表示開始 | 9 | yyyy/mm/dd h:mm"更新" |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
|  | 担当色 | ON |  |  |  |  | 完了 | 完了 |  | 表示終了 | 21 |  |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
|  | 担当 | ON | ◆動作設定 |  |  |  | 開始遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間 | 12 | 線書式
|  | 状態 | ON | 動作設定 |  |  |  | 終了遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間
|  | 全てON/OFF | ON | 入力補助 | ON |  |  | 予定間近 | あと %d 日 | 10 | 休み時間 |  | 先行 現在 イナズマ |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
[15 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[8 empty] | ◆ファイル設定 |  |  |  |  | ◆表示言語設定
[8 empty] | 保存ファイル名書式 |  |  |  |  | 表示切替 | OFF
[8 empty] | 通常 | "*_"yyyymmdd |  |  |  | Japanese |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
マイルストーン１ | 図形 | 項目名 |  |  | ON |  |  | 担当者毎 | "*_"yyyymmdd | [5 empty] | 日 | 日
2013-04-24 | : | 要件定義完了 | [12 empty] | 月 | 月
2013-06-07 | :; | 設計完了 | [12 empty] | 土 | 土
2013-07-02 | : | 実装完了 | [12 empty] | 休
2013-07-31 | :^ | テスト完了
[15 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[15 empty] | 9 | 9
[15 empty] | 9 | 9
C:\WINDOWS\しゃくなげ.bmp
Note on I6: 線の幅を「太い」「標準」「細い」から選択します
Note on I7: 実績線の表示方法を「上」 「重ねる」「下」から選択します
Note on I28: 休日を指定する場合は「休」を入力します 休日を除いて終了日が計算され、チャートが描画されます
Note on X23: セルの幅を設定します
Note on X14: セルの幅を設定します
Note on I23: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I24: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on F9: 1人月の単位(人日)を指定します
Note on X34: 作業開始時刻を入力します
Note on X35: 作業終了時刻を入力します
Note on X38: 休み時間を指定します
Note on X39: 休み時間を指定します
Note on X40: 休み時間を指定します
Note on X36: スケジュール表の表示開始時刻を入力します
Note on X37: スケジュール表の表示終了時刻を入力します
Note on T33: タスクの状態ごとに表示方法を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます "%d"を含む場合、日数などに置換します
Note on T30: 「自動」にした場合、セル幅を文字に合わせて自動で調整します
Note on U36: タスク完了予定日までの残り日数を指定します
Note on U40: 予定開始日までの残り日数を指定します
Note on AA24: チャート図形の基本種類「.」「 」「:」を入力した場合に表示するデフォルトを設定します 特に設定する必要が無い場合は空にしてください
Note on T19: 予定/実績の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on X30: セルの幅を設定します
Note on AA35: 更新日時の表示位置を指定します "A1:B2"の形式で指定してください 表示しない場合は空にしてください
Note on Z31: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on T5: タスク一覧の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on T6: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on T20: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on T21: 日数の書式を指定します
Note on T22: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on T23: 日数の書式を指定します
Note on T25: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on T26: 時間の書式を指定します
Note on T27: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on T28: 日数の書式を指定します
Note on I8: ウィンドウ枠固定位置をA1形式で設定します。空白の場合は解除します。
Note on I40: 「ON」にすると、「リターンキー」「ダブルクリック」した時にカレンダーなどを表示します
Note on T15: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on T12: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on X8: セルの幅を設定します
Note on AG5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AG11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AG14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AG17: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AG18: 日数の書式を指定します
Note on AG19: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AG20: 日数の書式を指定します
Note on AG22: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AG23: 時間の書式を指定します
Note on AG24: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AG25: 日数の書式を指定します
Note on AG55: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on M5: 個別に休日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on O5: 個別に出勤日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on F14: ONにするとチャートに「開始日」を表示します
Note on F15: ONにするとチャートに「終了日」を表示します
Note on F16: ONにするとチャートに先行タスクへの線を表示します
Note on F8: ONにすると大項目の全体工数および日/週/月ごとの工数を表示します
Note on F19: ONにすると「項目」のコメントをスケジュール表に表示します
Note on F10: ONにするとタスク状態を表示します
Note on F23: ONにすると大項目を表示します
Note on F24: ONにすると中項目を表示します
Note on F25: ONにすると項番を表示します
Note on F26: ONにすると項目を表示します
Note on F27: ONにすると予定（開始日）を表示します
Note on F30: ONにすると実績（開始日）を表示します
Note on F35: ONにすると工数を表示します
Note on F17: ONにすると現在日線を表示します
Note on F18: ONにするとイナズマ線を表示します
Note on F6: ONにすると実績のセルとチャートを表示します
Note on F7: ONにすると実績を進捗率で表示します
Note on I12: ONにするとメニューボタンを表示します
Note on I13: ONにするとタスク操作ボタンを表示します
Note on C16: スケジュール表の表示開始日を入力します
Note on C19: スケジュール表の表示期間(日数)を入力します
Note on C22: 「月単位」「週単位」「日単位」「日(時間)単位」「時間単位」から選択します
Note on C25: 表示の基準日を現在日以外にしたい場合は、ここに日付(YYYY/MM/DD)を入力してください 今日を現在日にしたい場合はここをクリアしてください
Note on F28: ONにすると予定（日数）を表示します
Note on F29: ONにすると予定（終了日）を表示します
Note on F31: ONにすると実績（日数）を表示します
Note on F32: ONにすると実績（終了日）を表示します
Note on F33: ONにすると実績（遅れ）を表示します
Note on F34: ONにすると実績（進捗）を表示します
Note on F36: ONにすると先行を表示します
Note on F37: ONにすると担当色を表示します
Note on F38: ONにすると担当を表示します
Note on F39: ONにすると状態を表示します
Note on I19: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I20: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on F40: ONにすると状態を表示します
Note on I14: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on I15: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on C5: ■再描画： スケジュールを再描画します ①枠線/枠色の再描画 ②ガントチャートの再描画 ■データ移行： ボタンを押すと別Excelファイルのデータをコピーできます ■スケジュール切替： 通常は最初に読み込んだファイルしか処理できませんが、「スケジュール切替」ボタンを押すことにより処理を切り替えます。
Note on T44: ファイル出力でのファイル名の書式を設定します。 "*"はbook名に置換されます。年月日はyyyymmddです。 ※ファイル名に使えない文字は指定しないでください。
Note on T45: 担当者毎出力でのファイル名の書式を設定します。 "*"は担当者名に置換されます。年月日はyyyymmddです。 ※ファイル名に使えない文字は指定しないでください。
Note on M28: 個別に休日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on O28: 個別に出勤日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on T16: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on Z44: 表示言語を指定します
Note on AG15: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on AE5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AE11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AE14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AE15: マイルストーン記号入力時に自動で追加されるコメントの文字書式を設定します。
Note on AE17: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE18: 日数の書式を指定します
Note on AE19: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE20: 日数の書式を指定します
Note on AE22: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE23: 時間の書式を指定します
Note on AE24: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE25: 日数の書式を指定します
Note on AE55: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on F11: ONにするとグループ化で表示します