## ToDo
a2BのToDo管理
| # | カテゴリ | 項目 | 報告日 | 対象機種 | 対策 | 修正Ver. | 備考
|  | 不具合 | フォントサイズを切り替えたとき、1行表示されない | 2005-12-12 | 全機種
|  | 機能追加 | 回線切断機能の追加 | 2005-12-12 | 全機種
|  | 機能追加 | "お気に入り"スレ管理 | 2005-12-12 | 全機種
|  | 不具合 | 板選択後、板一覧が出る前にメニューを押すとカーソルが黒になる | 2005-12-12 | WX310SA | (再現しない) | - | 再度報告があったとき考える
|  | 不具合 | 全画面に切り替えても全画面使って表示しない | 2005-12-12 | 702NK
|  | 不具合 | スレ一覧未取得の板を開くとタイトルを間違える | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.1
|  | 不具合 | スレ参照時にジャンプした場合には、２ページ目を表示することがある | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.1
|  | 操作性改善 | キーショートカットの整理 | 2005-12-12 | 全機種 | 整理済み | 0.2.1 | キーアサイン変更案を参照
|  | 機能追加 | AA表示モードの追加 | 2005-12-12 | 全機種
|  | 機能追加 | ファイル削除機能の実装 | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.2
|  | 機能追加 | ファイル選択モードで、選択したファイルの情報表示 | 2005-12-12 | 全機種
|  | 不具合 | 書き込み時、末尾に"%D"がつく | 2005-12-12 | WX310SA | 対策済み | 0.2.2
|  | 不具合 | フォントサイズ変更時、NullPointerExceptionが発生する | 2005-12-12 | 702NK | 対策済み | 0.2.4
|  | 機能追加 | カーソルキーのキーリピート対応 | 2005-12-13 | 全機種 | 対策済み | 0.2.4
|  | 不具合 | 書き込み時、WX310SAで改行コードが余分に入る | 2005-12-13 | WX310SA | 対策済み | 0.2.3
|  | 不具合 | 書き込みに失敗することがある | 2005-12-13 | WX310SA
|  | 機能追加 | 書き込み時、デフォルトの名前を変更できるようにする | 2005-12-15 | 全機種 | 対策済み | 0.2.5 | 前回書き込みに使用した名前を記憶する
|  | 不具合 | 一覧取得を行い、表示を行っても何も表示されないときがある | 2005-12-14 | WX310SA
|  | 不具合 | フォントサイズ変更時、次ページを表示する | 2005-12-15 | 全機種 | 対策済み | 0.2.4
|  | 懸念 | WX310Jでの使用感確認 | 2005-12-13 | WX310J |  |  | 指紋認識ユニットでの操作は難しい？
|  | 機能追加 | 新着スレをタイトル一覧上方に表示する | 2005-12-15 | 全機種
|  | 不具合 | 既取得スレ一覧にあったスレがなくなる | 2005-12-16 | 全機種
|  | 不具合 | 一覧画面で、フォントサイズを切り替えたとき、次ページを表示する | 2005-12-17 | 全機種 | 対策済み | 0.2.5
|  | 機能追加 | スレプレビュー機能の追加 | 2005-12-17 | 全機種

## キーアサイン変更案
利用シーン別ショートカット案
|  | カーソルキー |  |  |  |  | キャンセル | 画面切り替え系 |  |  | 非通信操作系 |  |  | 通信操作系 |  |  | その他
|  | 上 | 下 | 左 | 右 | 中 (決定) | クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | #
| 一覧画面 | 上スレ | 下スレ | 前頁 | 次頁 | スレ表示 | 無効 | (お気に入り一覧) | カテゴリ選択 | 板選択 | (スレ情報) | スレ検索 | 取得済みスレ一覧 | スレ選択 | 一覧取得 | 新着確認 | 先頭スレへ移動 | フォントサイズ変更 | 末尾スレへ移動
| 参照画面 | 前頁 | 次頁 | 前レス | 次レス | レス番号入力へ | 無効 |  | 書き込み画面 | スレ一覧 | スレ情報 | (検索) | (AA表示) | (ブラウザOPEN) | (次スレ取得?) | 差分取得 | 先頭レスへ移動 | フォントサイズ変更 | 末尾レスへ移動
| 参照画面 (レス番号入力) | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 番号決定 （またはキャンセル) | 入力値クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (先頭レス番号) | 0 | （末尾レス番号）
| 書き込み画面 | 上項目へ移動 | 下項目へ移動 | 左移動 | 右移動 | 決定 | 入力値クリア | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力)
※ 回線切断、全画面表示、NGワード設定切り替え、お気に入りへ登録
ショートカット固定案
|  | 上 | 下 | 左 | 右 | 中 (決定) | クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | #
| 305さん案 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | お気に入り一覧 | スレ情報 | 既得スレ一覧 | 階層UP | スレTOP | 階層DOWN | スレ一覧取得 | スレBOTTOM | 差分取得 | 全画面ON/OFF | キーワード検索 | 書き込み
[5 empty] | 一覧画面 |  |  | 2: 参照画面; 6: 305さん案
[5 empty] | １：(お気に入り) | ２：カテゴリ選択 | ３：板選択 |  | １： (なし) | ２： 書き込み画面 | ３：スレ一覧へ |  | １：お気に入り一覧 | ２：スレ情報 | ３：既取得スレ一覧
[5 empty] | ４：(スレ情報) | ５：スレ検索 | ６：既取得スレ一覧 |  | ４：スレ情報 | ５：(検索) | ６：(AA表示) |  | ４：階層UP | ５：スレ先頭 | ６：階層DOWN
[5 empty] | ７：スレ選択 | ８：スレ一覧取得 | ９：新着確認 |  | ７：(ブラウザOPEN) | ８：(次スレ取得) | ９：差分取得 |  | ７：スレ一覧取得 | ８：スレ末尾 | ９：差分取得
[5 empty] | ＊：先頭スレへ | ０：フォント変更 | ＃：末尾スレへ |  | ＊：先頭レスへ | ０：フォント変更 | ＃：末尾レスへ |  | ＊：全画面切替 | ０：検索 | ＃：書き込み

## ユースケース検討
シーン：未読を読む |  | シーン：新たなスレを探す
(使い方) | (使用キー) | (使い方) | (使用キー)
カテゴリ選択 | 2 | カテゴリ選択 | 2
↓ |  | ↓
板選択 | 5way | 板選択 | 5way
↓ |  | ↓
新着確認 | 9 | 一覧取得 | 8
↓ |  | ↓
既取得スレ一覧 | 6 | スレ検索 | 5 + 5way
↓ |  | ↓
スレ選択 | 5way | スレ選択＋取得 | 5way
↓ |  | ↓
（レス読み出し） | 5way | （レス読み出し） | 5way
↓ |  | ↓
(option：差分/書込) | (9, 2 + α) | 一覧へ戻る | 3
↓ |  | ↓
一覧へ戻る | 3 | ：
↓ |  | ：
スレ選択 | 5way
↓
：
：